## Jira Import
Work item id | Work Type | Summary | Priority | Description | Parent | Status | Story points | Environment | Creator | Assignee | relates to | is blocked by | is duplicated by
1 | Story | Title Screen | 5 | User Story: As a player, I want to view the screen menu so that I can choose a menu option. - Interagire con il menu per selezionare 'new game' o 'load game'. - Dal menu principale si possono aprire le impostazioni. |  | Done | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
2 | Story | Start/Continue Run | 5 | User Story: As a player, I want to start a new run from the main menu or resume the previous one so that I can play the game. - Iniziare una nuova run dal menu principale o riprendere quella precedente. |  | In Progress | 20 | Development | Alessandro Carosia | Dario Marcenò | 1 | 1
3 | Story | Pause Menu | 3 | User Story: As a player, I want to open the pause menu so that I can pause the game. - Durante la partita, è possibile mettere in pausa il gioco aprendo il menu di pausa. - Nemici e proiettili smettono di muoversi. |  | Code Review | 20 | Development | Alessandro Carosia | Giuseppe Guagliardo | 4 | 1
4 | Story | End Game | 5 | User Story: As a player, I want to end the program from the pause menu or main menu so that I can quit the game. - Aprire il menu di pausa e selezionare 'Exit' senza perdere i progressi. - Chiudere il programma dal menu principale. |  | Done | 5 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 3 | 1
5 | Epic | Class Selector | 5 | User Story: As players, we want to choose a class at the beginning of the run so that we can decide our stats and future abilities. - L'UI mostra nome e descrizione della classe. - Il Controller riceve l'input di selezione. - Il Model aggiorna lo stato del giocatore con un "template" di base vuoto. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 7
6 | Story | Warrior Class | 5 | User Story: As a player choosing the Warrior, I want to start with high HP and the basic Melee weapon so that I can tank incoming damage. - Selezione "Guerriero" imposta HP base a X. - Aggiunge "Spada Base" all'inventario. - Disabilita uso di mana/will per attacchi range (se previsto). | 5 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 6
7 | Story | Mage Class | 5 | User Story: As a player choosing the Mage, I want to have ranged attacks and high damage so that I can hit enemies from afar. - Selezione "Mago" imposta HP base a Y (più bassi). - Aggiunge "Bastone/Proiettile Magico" all'inventario. | 5 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 6
8 | Story | Save System | 5 | User Story: As a player, I want to save my progress so that I can load the previous game and continue the previous run. - Durante la partita, aprire il menu di pausa e premere il tasto Savedata_button per salvare i dati di gioco. |  | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 3
9 | Story | Player Movement | 5 | User Story: As a player, I want to move my character on the map so that I can explore the Mu and dodge enemy attacks. - Il personaggio si muove fluidamente con il controllo direzionale. - Il personaggio si ferma al rilascio del controllo. - Il personaggio non attraversa muri o ostacoli. |  | In Progress | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 15
10 | Epic | Primary Attack | 5 | User Story: As a player, I want to press the attack button so that I can perform a primary attack to hit and defeat the shadows. - Quando un nemico è a portata e si preme attack_button, il personaggio attacca. - L'attacco può avere auto-aim tramite opzione nel menù. - L'attacco entra in cooldown. - Se nessun nemico è a portata, l'attacco è nella direzione del personaggio. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 15 | 9
11 | Story | Melee Attack | 3 | User Story: As a player (Nox), I want the character to attack in the direction I flick the stick to, so that I can choose the attack’s direction. - L'attacco va a segno quanto hitbox del nemico e hurt-box del giocatore si "intersecano". | 10 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
12 | Story | Parry Mechanic | 2 | User Story: As a player (Melee), I want to parry a hit by pressing a key at the right moment so that I can negate incoming damage. - Finestra temporale ridotta (es. 0.2s). - Se collisione durante finestra -> Danno 0. - Se timing errato -> Danno pieno + Cooldown parry. | 10 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
13 | Story | Ranged Attack | 4 | User Story: As a player (Mage/Lux), I want to fire projectiles that travel across the map so that I can damage enemies from a distance. - Istanzia entità "Projectile" con velocità lineare e TTL (Time to live). - Distruzione su contatto Muro o Nemico. - Auto-aim applicato al vettore velocità. | 10 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
14 | Story | Co-op Attacks | 2 | User Story: As a player, I want to activate a special ability by pressing the dedicated button so that I can gain a tactical advantage. - Se l'abilità non è in cooldown, premendo Skill_button si attiva l'effetto. - L'icona mostra visivamente il tempo di ricarica. - Non attivabile in cooldown. |  | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
15 | Epic | Enemy | 5 | User Story: As players, we want to face different types of enemies so that the gameplay is engaging. - Avanzando nel dungeon la varietà di nemici aumenta |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 10
16 | Story | Chaser | 5 | User Story: As a player, I want to face enemies that actively chase me so that I am forced to move continuously. - Stato Idle/Patrol se player lontano. - Stato Chase se in LineOfSight (uso A* Pathfinding). - Danno a contatto + knockback. | 15 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
17 | Story | Dasher | 2 | User Story: As a player, I want to face enemies that perform fast but predictable charges (telegraphed) so that I can dodge them. - "Blink" o segnale visivo di 1s prima della carica. - Impulso fisico lineare (no cambio direzione durante carica). - Stato "Fatigue" dopo la carica (vulnerabile). | 15 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
18 | Story | Shover | 3 | User Story: As a player, I want an enemy that pushes me away instead of killing me, so that environmental traps become dangerous. - Danno HP = 0. - Applica forza fisica (Knockback) massiva. - Cerca di spingere verso zone di pericolo. | 15 | To Do | 80 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
19 | Story | Shielder | 2 | User Story: As a player, I want an enemy that protects other monsters so that I have to choose my target strategically. - HP molto alti. - Non attacca il player. - Si interpone sulla linea di tiro tra player e altri nemici. - Muore se è l'ultimo rimasto. | 15 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
20 | Story | Sorcerer | 4 | User Story: As a player, I want to avoid dangerous areas created by magic enemies so that I have to manage my spatial positioning. - Fuoco: Indicatore a terra -> Esplosione dopo X sec. - Ghiaccio: Proiettile che applica status "Slow" (riduzione velocità nel Model). - Comportamento Kiting (mantiene distanza). | 15 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
21 | Epic | Temporary Power-ups | 4 | User Story: As a player, I want to obtain power-up (and similar items) so that I can go further in the current run attempt. - Gli HP a zero terminano la run corrente. - Schermata di dialogo per tornare alla stanza iniziale del dungeon o alla schermata iniziale. - Mappa, nemici ed eventi generati casualmente per la nuova run. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 25
22 | Story | 2x Damage | 2 | User Story: As a player, I want to accept a "double-edged" power-up that doubles both damage dealt and received, so that I can gamble on my dodging skills. - Dopo aver completato tre stanze, si può scegliere un potenziamento gratuito da una schermata con tre opzioni, selezionando 'obtain'. | 21 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
23 | Story | Berserker Light | 2 | User Story: As a player, I want to deal more damage the lower my HP is, so that I can exploit critical situations. - Applicazione di un modificatore x2 al calcolo del danno in uscita. - Applicazione di un modificatore x2 al danno in entrata. - Icona di stato visibile nell'HUD. - Effetto visivo sul personaggio (es. aura rossa o sprite "crepato"). | 21 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
24 | Story | Arcane Resonance | 2 | User Story: As a Mage/Lux, I want my projectiles to bounce to a second nearby enemy, so that I can manage large groups. - Se il compagno (Nox) è a terra e la barra di Will è sufficiente, interagendo con lui si consuma parte della barra di Will. - Il compagno torna in vita con HP predefiniti. - Se la barra di Will non è sufficiente, l'azione non è disponibile. | 21 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
25 | Epic | Permanent Power-ups | 5 | User Story: As a player, I want to spend "Determination" at the start of a run so that I can permanently increase the stats of my character. - Formula danno: BaseDmg * (1 + (1 - CurrentHP/MaxHP)). - Aggiornamento dinamico del moltiplicatore danno ad ogni colpo subito. - Icona di stato "Berserk" visibile nell'HUD quando attiva (HP < 30%). |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 22
26 | Story | Merchant Interaction | 1 | User Story: As players, we want to interact with the Merchant NPC so that we can see and buy available upgrades. - Quando un proiettile colpisce Nemico A, crea un raggio verso Nemico B (se entro raggio R). - Nemico B subisce il 50% del danno originale. - Effetto visivo di "catena" tra i due nemici. | 25 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 51 | 40
27 | Story | Stats Purchase | 2 | User Story: As a player, I want to buy a permanent Max HP increase so that I can survive longer in the next run. - Dopo essere morti e aver guadagnato valuta, si può interagire con un NPC con Interact_button. - L'NPC vende potenziamenti permanenti acquistabili con Buy_button. | 25 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 51
28 | Epic | Death & Respawn | 5 | User Story: As a player, I want to restart from the beginning of the dungeon when my HP reaches 0 so that I can start a new run. - L'NPC spawna nella scena di "Start/Hub" dopo una morte. - Interazione apre una UI dedicata (Scene2D Window). - Mostra saldo valuta permanente accumulata. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 1 | 9
29 | Story | Revive | 2 | User Story: As Lux, I want to use part of Will’s energy so that I can revive Nox. - Premendo "Buy" su "Max HP Up", verifica saldo valuta. - Deduce costo e incrementa BaseMaxHP nel file di salvataggio globale (JSON). - La prossima New Run istanzia il player con i nuovi HP base. | 28 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
30 | Story | Next Room Choice | 5 | User Story: As players, we want to choose the door of the next room once we have completed the current one, so that we can continue the dungeon before the current room collapses. - Tutti i nemici sconfitti attivano le porte di uscita - Entrambi i giocatori devono posizionarsi sulla stessa porta per confermare. - Un evento negativo si verifica se il tempo scade. |  | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
31 | Story | Weapon Switch | 1 | User Story: As a player, I want to quickly switch weapons so that I can adapt my strategy to the situation. - Raccogliere un'arma da terra per sostituirla alla propria con tasto Interagisci |  | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 10
32 | Epic | Special Ability | 3 | User Story: As a player, I want to activate a special ability via the dedicated hotkey so that I can obtain a tactical advantage. - Abilità speciali sbloccate e abbastanza volontà permettono di premere SpecialAttack_button. - È richiesta sufficiente volontà e cooldown a zero. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 5
33 | Story | Skill Activation | 4 | User Story: As a player, I want to activate the special ability if I have enough "Will", so that I can gain an immediate advantage. - Alla pressione di SpecialAttack_button, il sistema verifica se CurrentWill >= SkillCost. - Se vero: decrementa Will, esegue l'abilità, resetta il cooldown. - Se falso: riproduce suono "errore" o feedback visivo (UI lampeggiante). | 32 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 5
34 | Story | Cooldown System | 4 | User Story: As a player, I want to see when the ability is ready so that I don't waste inputs uselessly. - Dopo l'uso, l'abilità entra in stato Cooldown per X secondi. - L'UI mostra un overlay scuro o un timer sull'icona della skill. - L'input viene ignorato dal Controller se Cooldown > 0. | 32 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 5
35 | Story | "Collapse" Ability | 3 | User Story: As Nox, I want to use the "Reality Collapse" ability so that I can damage enemies in an area around me. - Genera un'area di danno circolare (Box2D Sensor) centrata sul player. - Applica danno immediato a tutti i nemici nell'area. - Applica un leggero Knockback ai nemici colpiti. | 32 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 5
36 | Epic | Environment Interaction | 3 | User Story: As Lux, I want to use my Will to interact with the scenario, so that I can discover secret passages or stashed loot. - Controllando Lux, un oggetto interagibile si illumina. - Attivando l'interazione si apre un nuovo passaggio o appare un frammento di lore. - Nox non può eseguire questa interazione da solo. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
37 | Story | Passive Reveal | 2 | User Story: As Lux, I want hidden objects to become visible when I approach, so that I can identify secrets. - Implementare un Sensor circolare attorno a Lux. - Se il sensore collide con un oggetto flaggato Hidden, l'oggetto cambia alpha da 0 a 1 (o diventa luminoso). - Se Lux si allontana, l'oggetto torna nascosto. | 36 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
38 | Story | Active Interaction | 3 | User Story: As players, we want to interact with (revealed) objects, so that we can obtain loot. - Se l'oggetto è "Rivelato" e il giocatore preme Interact_button. - Verifica Will > Cost. - Modifica stato oggetto (es. Muro -> distruzione, Cesta -> Drop Loot). - Nox non deve poter attivare questo trigger. | 36 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
39 | Epic | NPC Interaction | 2 | User Story: As a player, I want to interact with NPCs so that I can speak with them. - Incontrando NPC che vendono potenziamenti, si può interagire con loro tramite Interact_button, interagire con gli item venduti e usare la valuta posseduta. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
40 | Story | Merchant | 2 | User Story: As a player, I want to spend gold gathered in the current run in a shop so that I can acquire power-ups and/or weaponry. - Accumulando valuta spendibile da NPC, si può premere il tasto 'acquista' quando si ha la quantità giusta per un potenziamento. | 39 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
41 | Story | Scammer | 0 | User Story: As players, we want to speak with a scammer and spend gathered money so that we can choose to remove a temporary power-up. | 39 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
42 | Story | Inventory | 2 | User Story: As a player, I want to open the inventory screen so that I can check my items and stats. - Durante la partita, è possibile controllare le statistiche del personaggio e gli oggetti collezionati. |  | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
43 | Epic | Room Modifiers | 2 | User Story: As players, we want to be surprised by random events that can happen when entering a room so that the exploration is more exciting. - Dato che sono entrato in una nuova stanza segnalata con ! ( evento), mi aspetto che nella stanza avvenga qualcosa di insolito |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
44 | Story | Arena Event | 2 | User Story: As players, we want to face a room where enemies are invulnerable for a limited time, so that we can test our evasion skills. - Timer visibile a schermo (es. 30s). - Nemici spawnati con flag Invulnerable = true (HP non scendono). - Le porte si aprono solo allo scadere del timer. - Feedback visivo quando si colpisce un nemico invulnerabile (es. suono metallico, scritta "IMMUNE"). | 43 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
45 | Story | Wind Event | 1 | User Story: As a player, I want to compensate for a constant physical force pushing me in one direction, so that movement becomes more challenging. - Applicazione di una forza costante (applyForceToCenter Box2D) su tutti i corpi dinamici (Player). - Particelle visive (foglie/polvere) che indicano la direzione del vento. - La forza è sufficiente a spostare un giocatore fermo, ma superabile camminando controvento. | 43 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
46 | Story | Darkness Event | 2 | User Story: As players, we want to explore completely dark rooms illuminated only by our light, so that tension and cooperation are increased. - AmbientLight della mappa settato a quasi zero (0.1f). - Rendering di PointLight (Box2DLights) agganciate ai player (Lux e Nox). - I nemici fuori dal cono di luce sono invisibili o parzialmente oscurati. - Lux ha un raggio di luce leggermente maggiore di Nox. | 43 | To Do | 1 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
47 | Story | Gravitational Anomaly Event | 1 | User Story: As a player, I want to experience sudden gravity changes, so that I can exploit physics in combat. - Modifica temporanea del vettore Gravity nel World Box2D. - I proiettili e i nemici subiscono la stessa alterazione. - Effetto di "fluttuazione" (damping ridotto) quando ci si muove. | 43 | To Do | 40 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
48 | Story | Time Glitch Event | 1 | User Story: As a player, I want the game speed to randomly accelerate or slow down (diegetic "Lag"), so that the instability of the "Mu" is represented. - Modifica dinamica del moltiplicatore deltaTime nel Game Loop.ù - Effetto visivo "Chromatic Aberration" (gdx-vfx) che si intensifica quando il tempo rallenta/accelera. - La musica subisce un leggero pitch shift coerente con la velocità. | 43 | To Do | 1 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
49 | Story | Shadow Loot Event | 2 | User Story: As Nox, I want to encounter an enemy with the equipment of my previous run so that I can recover lost loot. Iniziata una nuova run dopo una morte, c'è probabilità di una stanza speciale. In essa, affrontare un'IA nemica con l'equipaggiamento e le abilità della run precedente. Sconfiggendo, l'equipaggiamento (loot) viene lasciato a terra. - Alla morte, serializzare inventario/stats su JSON. - Probabilità spawn "Shadow Enemy" in nuova run. - Shadow usa l'arma del JSON. - Drop del vecchio inventario alla sconfitta. | 43 | To Do | 80 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
50 | Story | Serenity Event | 2 | User Story: As players, we want to occasionally find a safe room where time does not flow and a benevolent entity heals us, so that we can plan the next move without anxiety. - Il timer di collasso della stanza è disabilitato/invisibile. - Nessun nemico spawna nella stanza. - NPC 'Serene' presente: Interazione con tasto dedicato. - L'interazione ripristina HP e Scudo al 100% per entrambi i giocatori. - L'interazione può avvenire una sola volta per run della stanza. | 43 | To Do | 1 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia |  | 9
51 | Epic | Economy | 4 | User Story: As players, we want to spend currencies to upgrade character abilities and face enemies with more ease. - All'inizio di una run la will aumenta con l'uccisione di nemici. - Ogni volta che attraversi una porta la determinazione aumenta. - I nemici morti, le interazioni e gli eventi random possono droppare oro da spendere al con i mercanti. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 38
52 | Story | Gold economy | 2 | User Story: As players, we can collect gold to spend at merchants for temporary power-ups. - L'oro droppa randomicamente da nemici sconfitti - L'oro è aggiunto al saldo temporaneo del giocatore - L'oro può essere speso presso un mercante | 51 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia | 26
53 | Story | Will economy | 4 | User Story: As players, we want to use 'Will' as a temporary resource to activate special abilities and environmental interactions. - La Will si ricarica uccidendo nemici - La Will ha un tetto massimo - Azzerata ad ogni run | 51 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
54 | Story | Determination economy | 4 | User Story: As players we want to earn determination by making progress in the dungeon (killing all the enemies). - La determinazione aumenta ad ogni passaggio di stanza - Sblocca bonus o eventi al raggiungimento di checkpoints. - Azzerata ad ogni run. | 51 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
55 | Epic | Audio Management | 2 | User Story: As players, we want the game audio to be dynamic and react to our actions so that we can feel more immersed in the game. - Tutti i requisiti audio specifici (22,1; 22,2; 22,3) sono implementati e funzionanti. - I volumi di gioco sono regolabili tramite menu di pausa. |  | To Do | 90 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
56 | Story | Dynamic music | 0 | User Story: As players, we want the background music to become more intense when we are in combat to increase the perceived intensity of the encounter. - La musica cambia da "Esplorazione" a "Combattimento" entro 1 secondo dall'ingaggio del primo nemico. - La musica torna a "Esplorazione" 3 secondi dopo la sconfitta dell'ultimo nemico nella stanza. | 55 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
57 | Story | Menu sounds | 1 | User Story: As a player, I want to hear short sound bites when interacting with the game menus so that I can receive feedback on my inputs. - Un suono Menu_Select viene riprodotto alla pressione di un pulsante. - Un suono Menu_Back viene riprodotto quando si torna indietro. - Un suono Menu_Error viene riprodotto in caso di input non valido. | 55 | To Do | 20 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
58 | Story | Diegetic sounds | 1 | User Story: As players, we want to hear specific audio cues based on our actions and enemy actions so that we can better immerse ourselves in the game's atmosphere. - Ogni tipo di attacco primario (Melee, Ranged, Skill) ha un suo sound design unico. - Ogni nemico ha un suono di "Morte". - Le interazioni ambientali (es. apertura porta/cassa) riproducono suoni contestuali. | 55 | To Do | 65 | Development | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
59 | Task | Ideazione | 5 | - Trama - Abbozzata una trama accattivante |  | Done |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
60 | Task | Creazione Google workspace | 5 | - Creare un ambiente di lavoro ordinato - Sarà il riferimento principale per il team di sviluppo - Le ore lavorate sono riferite al lavoro di concettualizzazione e non considerano il continuo aggiornamento dei doc |  | Done |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
61 | Task | Definire architettura logica | 5 | - Definire diagramma architetturale UML |  | Done |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
62 | Task | Definire requisiti funzionali e non | 5 | - Definire requisiti funzionali - Definire requisiti non funzionali |  | Done |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
63 | Task | Definire baseline | 5 | - Classificare la priorità delle funzionalità (Planning Poker) - Ordinarle per importanza - Definire ulteriori user stories (epike) |  | Done |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
64 | Task | Definire gli sprint | 5 | - Delineare durata sprint - Approcciarsi all'implementazione definendo ulteriormente le caratteristiche tecniche |  | Done |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
65 | Task | Segmentare epiche | 3 | - Le epiche devono essere suddivise in user stories ulteriori |  | Done |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
66 | Task | Implementazione test e classi | 4 | - Scrivere tutti i test per MVP - Seguire metodologia Test Driven Development - Scrivere test --> Scrivere classe |  | In Progress |  | Staging | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
67 | Test | testNewGame() | 5 | Testa l'inizializzazione di una nuova partita in EventManager |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
68 | Test | testLoadGame() | 4 | Verifica la logica di caricamento di un salvataggio |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
69 | Test | testSaveSizeLimit() | 2 | Verifica che il salvataggio non sia troppo grosso |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
70 | Test | testOption() | 5 | Testa il passaggio alla schermata delle opzioni |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
71 | Test | testExit() | 5 | Testa la corretta chiusura del gioco |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
72 | Test | testAddMenuListener() | 5 | Testa che i listener vengano registrati correttamente nella TitleScreen |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
73 | Test | testButtonClick() | 5 | Testa che il click di una delle opzioni nella TitleScreen avvisi correttamente tutti gli osservatori |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
74 | Test | testAddMovementListener() | 5 | Testa che i listener vengano registrati correttamente in MovementInput |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
75 | Test | testNewGameSound() | 4 | Testa che parta il suono "NewGame" in AudioManager al click di NewGame |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
76 | Test | testLoadGameSound() | 4 | Testa che parta il suono "LoadGame" in AudioManager al click di Continue |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
77 | Test | testSaveGame() | 5 | Testa che il Player crei un Memente contenete tutte le informazioni suil giocatore |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
78 | Test | testOptionSound() | 2 | Testa che Parta il suono "Option" in AudioManager all'apertura delle opzioni |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
79 | Test | testExitSound() | 3 | Testa che parta il suono "Exit" in AudioManager alla pressione del pulsante Exit |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
80 | Test | testButtonInput() | 5 | Testa che la pressione di un pulsante sul controller venga rilevata |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
81 | Test | testAnalogicInput() | 5 | Testa che il movimento della levetta sul controller venga rilevato |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
82 | Test | testMovement() | 5 | Testa che l'input della levetta si traduca in un cambiamento effettivo della posizione del player sulla mappa |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
83 | Test | testDoAction() | 5 | Testa l'esecuzione di un'azione generica alla pressione di un pulsante sul controller |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
84 | Test | testGameManagerUniqueInstance() | 5 | Testa che non si possa creare un'altra istanza di GameManager in quanto Singleton |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
85 | Test | testResetData() | 4 | Testa che i dati di gioco vengano resettati quando richiesto |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
86 | Test | testDoAnAttack() | 5 | Testa che invocando player.doAnAttack(), venga effettivamente chiamato il metodo .attack() della strategia attualmente impostata. |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
87 | Test | testGetAttackSound() | 2 | Testa che l'AudioManager prenda il giusto ID in base alla classe del giocatore |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
88 | Test | testNotificationContainsStrategy() | 5 | Testa che l'oggetto AttackStrategy passato all'AudioManager sia esattamente lo stesso che il Player stava usando |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
89 | Test | testDoAnAttackWithoutStrategy() | 2 | Testa cosa succede se per errore nessuna strategia è contenuta nell'attacco |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
90 | Test | testOnPlayerAttackTriggered() | 5 | Testa che quando il Player esegue un attacco, il metodo onPlayerAttack dell'Observer venga effettivamente chiamato. |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
91 | Test | testLoadTemplate() | 5 | Testa che venga caricato un temeplate di mappa da quelli disponibili |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
92 | Test | testCorruptTemplate() | 5 | Testa come si comporta il progamma in caso di template corrotti o mancanti |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
93 | Test | testAddEnemies() | 5 | Testa che vengano spawnati correttamente i nemici |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
94 | Test | testAddTraps() | 3 | Testa che vengano aggiunte delle trappole sulla mappa |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
95 | Test | testSetDoors() | 5 | Testa che vengano spawnate correttamente delle porte sulle pareti |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
96 | Test | testSetPlayersSpawn() | 5 | Testa che i giocatori vengano posizionati in posizioni accettabili |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
97 | Test | testGetResult() | 4 | Testa che il la stanza completa venga costruita correttamente con tutti gli elementi aggiunti |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
98 | Test | testReset() | 4 | Testa che il programma pulisca il builder stanze |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
99 | Test | testPlayerInitialization() | 5 | Testa che la classe scelta dal giocatore sia quella corrente |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
100 | Test | testAddAudioListener() | 2 | Testa che un oggetto AudioManager possa essere aggiunto alla lista dei listener del Player senza errori. |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
101 | Test | testWarriorStats() | 1 | Testa che le statistiche del guerriero vengano prese correttamente con i metodi getter |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
102 | Test | testMageStats() | 1 | Testa che le statistiche del mago vengano prese correttamente con i metodi getter |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
103 | Test | testThiefStats() | 1 | Testa che le statistiche del ladro vengano prese correttamente con i metodi getter |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
104 | Test | testArcherStats() | 1 | Testa che le statistiche del arciere vengano prese correttamente con i metodi getter |  | Done |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
105 | Test | testAudioStrategyIdentification() | 1 | Testa che ricevendo una strategia completa, l'AudioManager estragga il soundID e riproduca il suono corrispondente. |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
106 | Test | testEnemyRegistryCache() | 1 | Verifica che il registry contenga i prototipi base |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
107 | Test | testCloneIndependence() | 2 | Testa che clonando un nemico crei un oggetto in memoria diverso |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
108 | Test | testEnemyNotFound() | 2 | Testa cosa succede se si vuole clonare un nemico non esistente (stretegia pattern prototype) |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
109 | Test | testChaserBehaviour() | 4 | Testa che il Chaser cerchi di avvicinarsi al giocatore per attaccarlo |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
110 | Test | testRangerBehaviour() | 3 | Testa che il Ranger cerchi di stare a distanza dal giocatore per attaccare da lontano |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
111 | Test | testPusherBehaviour() | 3 | Testa che il Pusher cerchi di avvicinarsi al giocatore per spingerlo sulle trappole |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
112 | Test | testShielderBehaviour() | 2 | [COMPORTAMENTO SHIELDER DA DEFINIRE] |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia
113 | Test | testOblivionBehaviour() | 2 | [COMPORTAMENTO OBLIVION DA DEFINIRE] |  | In Progress |  | Testing | Alessandro Carosia | Alessandro Carosia

## Task tracker
ID | NOME TASK | NOTE | PRIORITÀ | DELIVERABLE | ASSEGNATARIO | ORE | STATO | DATA INIZIO | DATA FINE
1 | Ideazione | - Trama - Abbozzata una trama accattivante | 5 | - Documento concept | Gruppo | 2 | Completato | 2025-11-05 | 2025-11-26
2 | Creazione workspace | - Creare un ambiente di lavoro ordinato - Sarà il riferimento principale per il team di sviluppo - Le ore lavorate sono riferite al lavoro di concettualizzazione e non considerano il continuo aggiornamento dei doc | 5 | - Cartella Google Drive di progetto | Gruppo | 4 | Completato | 2025-11-06 | 2025-11-07
3 | Definire architettura logica | - Definire diagramma architetturale UML | 5 | - Schema logico architetturale | Gruppo | 5 | Completato | 2025-11-06 | 2025-11-17
4 | Definire requisiti funzionali e non | - Definire requisiti funzionali - Definire requisiti non funzionali | 5 | - Sheet requisiti funzionali - Doc requisiti funzionali - Requisiti non funzionali | Gruppo |  | Completato | 2025-11-06 | 2025-11-24
5 | Definire baseline | - Classificare la priorità delle funzionalità (Planning Poker) - Ordinarle per importanza - Definire ulteriori user stories (epike) | 5 | - Planning Poker Log | Gruppo | 5 | Completato | 2025-11-17 | 2025-11-20
6 | Definire gli sprint | - Delineare durata sprint - Approcciarsi all'implementazione definendo ulteriormente le caratteristiche tecniche | 5 | - Sprint backlog | Gruppo | 4 | Completato | 2025-11-24 | 2025-11-26
7 | Sprint 1 | - Definire schemi UML implementativi - Creare progetto LibGDX - Implementare le prime classi con test | 4 | - GitHub Repo | Gruppo | 6 | Completato | 2025-11-24 | 2025-12-18
7.1 | Segmentare epiche | - Le epiche devono essere suddivise in user stories ulteriori | 3 | - Epiche | Gruppo | 2 | Completato | 2025-11-29 | 2026-01-18
7.2 | Implementazione test e classi | - Scrivere tutti i test per MVP - Seguire metodologia Test Driven Development - Scrivere test --> Scrivere classe | 4 | - Test tracker | Gruppo | 8 | In corso | 2026-01-24
|  |  | 4.5556 |  |  | 36

## Requisiti funzionali
ID | Epika | Funzionalità | Priorità | Story points | Descrizione | Criteri di accettazione | IMPLEMENTATO
1 | FALSE | Schermata titolo | 5 | M | Il giocatore può visualizzare la schermata del titolo per scegliere un'opzione di menu. | - Interagire con il menu per selezionare 'new game' o 'load game'. - Dal menu principale si possono aprire le impostazioni. | TRUE
2 | FALSE | Inizia/Continua Partita | 5 | S | Il giocatore può iniziare una nuova partita o riprendere quella precedente dal menu principale. | - Iniziare una nuova run dal menu principale o riprendere quella precedente. | FALSE
3 | FALSE | Menu di pausa | 3 | S | Il giocatore può aprire il menu di pausa per mettere in pausa il gioco. | - Durante la partita, è possibile mettere in pausa il gioco aprendo il menu di pausa. - Nemici e proiettili smettono di muoversi. | FALSE
4 | FALSE | Termina il gioco | 5 | XS | Il giocatore può chiudere il programma dal menu di pausa o dal menu principale. | - Aprire il menu di pausa e selezionare 'Exit' senza perdere i progressi. - Chiudere il programma dal menu principale. | FALSE
5 | TRUE | Selettore classe | 5 | ∞ | Come giocatore, voglio vedere una schermata (o un pannello nel menu Start) che mi permetta di scorrere tra le opzioni disponibili. Il giocatore può scegliere una classe all'inizio della run per definire statistiche e abilità. | - L'UI mostra nome e descrizione della classe. - Il Controller riceve l'input di selezione. - Il Model aggiorna lo stato del giocatore con un "template" di base vuoto. | FALSE
5.1 | FALSE | Classe guerriero | 5 | S | Come giocatore che sceglie il Guerriero, voglio iniziare con HP elevati e l'arma base Melee per poter tankare i danni. | - Selezione "Guerriero" imposta HP base a X. - Aggiunge "Spada Base" all'inventario. - Disabilita uso di mana/will per attacchi range (se previsto). | FALSE
5.2 | FALSE | Classe mago | 5 | M | Come giocatore che sceglie il Mago, voglio avere attacchi a distanza e alto danno per colpire da lontano. | - Selezione "Mago" imposta HP base a Y (più bassi). - Aggiunge "Bastone/Proiettile Magico" all'inventario. | FALSE
6 | FALSE | Sistema di salvataggio | 5 | L | Il giocatore può salvare i propri progressi per continuare una partita precedentemente salvata. | - Durante la partita, aprire il menu di pausa e premere il tasto `Savedata_button` per salvare i dati di gioco. | FALSE
7 | FALSE | Movimento del giocatore | 5 | S | Il giocatore può muovere il proprio personaggio sulla mappa per esplorare e schivare gli attacchi. | - Il personaggio si muove fluidamente con il controllo direzionale. - Il personaggio si ferma al rilascio del controllo. - Il personaggio non attraversa muri o ostacoli. | FALSE
8 | TRUE | Attacco primario | 5 | ∞ | Il giocatore può eseguire un attacco primario per colpire e sconfiggere i nemici. | - Quando un nemico è a portata e si preme `attack_button`, il personaggio attacca. - L'attacco può avere auto-aim tramite opzione nel menù. - L'attacco entra in cooldown. - Se nessun nemico è a portata, l'attacco è nella direzione del personaggio. | FALSE
8.1 | FALSE | Attacco melee | 3 | S | Come giocatore (Nox), voglio che il personaggio attacchi nella direzione in cui inclino lo stick | - L'attacco va a segno quanto hitbox del nemico e hurt-box del giocatore si "intersecano". | FALSE
8.2 | FALSE | Meccanica parry | 2 | L | Come giocatore (Melee), voglio parare un colpo premendo un tasto al momento giusto per negare il danno. | - Finestra temporale ridotta (es. 0.2s). - Se collisione durante finestra -> Danno 0. - Se timing errato -> Danno pieno + Cooldown parry. | FALSE
8.3 | FALSE | Attacco a distanza | 4 | M | Come giocatore (Mage/Lux), voglio sparare proiettili che attraversano la mappa per danneggiare i nemici da lontano. | - Istanzia entità "Projectile" con velocità lineare e TTL (Time to live). - Distruzione su contatto Muro o Nemico. - Auto-aim applicato al vettore velocità. | FALSE
9 | FALSE | Attacchi co-op | 2 | L | I giocatori può attivare un'abilità speciale premendo il pulsante dedicato per ottenere un vantaggio tattico. | - Se l'abilità non è in cooldown, premendo `Skill_button` si attiva l'effetto. - L'icona mostra visivamente il tempo di ricarica. - Non attivabile in cooldown. | FALSE
10 | TRUE | Ecosistema nemici | 5 | ∞ | Il giocatore deve incontrare una varietà di nemici | - Avanzando nel dungeon la varietà di nemici aumenta | FALSE
10.1 | FALSE | Nemico base (Chaser) | 5 | S | Come giocatore, voglio affrontare nemici che mi inseguono attivamente per essere costretto a muovermi. | - Stato Idle/Patrol se player lontano. - Stato Chase se in LineOfSight (uso A* Pathfinding). - Danno a contatto + knockback. | FALSE
10.2 | FALSE | Nemico carica (Spiked Ball) | 2 | L | Come giocatore, voglio affrontare nemici che effettuano cariche veloci ma prevedibili (telegrafate). | - "Blink" o segnale visivo di 1s prima della carica. - Impulso fisico lineare (no cambio direzione durante carica). - Stato "Fatigue" dopo la carica (vulnerabile). | FALSE
10.3 | FALSE | Nemico pusher | 3 | XL | Come giocatore, voglio un nemico che mi spinga via invece di uccidermi, per rendere pericolose le trappole. | - Danno HP = 0. - Applica forza fisica (Knockback) massiva. - Cerca di spingere verso zone di pericolo. | FALSE
10.4 | FALSE | Nemico scudo | 2 | S | Come giocatore, voglio un nemico che protegga gli altri mostri per dover scegliere strategicamente il target. | - HP molto alti. - Non attacca il player. - Si interpone sulla linea di tiro tra player e altri nemici. - Muore se è l'ultimo rimasto. | FALSE
10.5 | FALSE | Stregone | 4 | L | Come giocatore, voglio evitare aree pericolose create da nemici magici per gestire il posizionamento spaziale. | - Fuoco: Indicatore a terra -> Esplosione dopo X sec. - Ghiaccio: Proiettile che applica status "Slow" (riduzione velocità nel Model). - Comportamento Kiting (mantiene distanza). | FALSE
11 | TRUE | Power-up temporanei | 4 | ∞ | Il giocatore può ottenere power-up per progredire nella run corrente. | - Gli HP a zero terminano la run corrente. - Schermata di dialogo per tornare alla stanza iniziale del dungeon o alla schermata iniziale. - Mappa, nemici ed eventi generati casualmente per la nuova run. | FALSE
11.1 | FALSE | 2x Danno | 2 | M | Come giocatore, voglio accettare un potenziamento "doppio taglio" che raddoppia i danni inflitti e subiti, per scommettere sulla mia abilità di schivata. | - Dopo aver completato tre stanze, si può scegliere un potenziamento gratuito da una schermata con tre opzioni, selezionando 'obtain'. | FALSE
11.2 | FALSE | Berserker | 2 | M | Come giocatore, voglio infliggere più danni quanto più bassi sono i miei HP, per sfruttare le situazioni critiche. | - Applicazione di un modificatore x2 al calcolo del danno in uscita. - Applicazione di un modificatore x2 al danno in entrata. - Icona di stato visibile nell'HUD. - Effetto visivo sul personaggio (es. aura rossa o sprite "crepato"). | FALSE
11.3 | FALSE | Risonanza Arcana | 2 | L | Come Mago/Lux, voglio che i miei proiettili rimbalzino su un secondo nemico vicino, per gestire gruppi numerosi. | - Se il compagno (Nox) è a terra e la barra di Will è sufficiente, interagendo con lui si consuma parte della barra di Will. - Il compagno torna in vita con HP predefiniti. - Se la barra di Will non è sufficiente, l'azione non è disponibile. | FALSE
12 | TRUE | Power-up permanenti | 5 | ∞ | Il giocatore può spendere valuta all'inizio di una run per aumentare permanentemente le statistiche. | - Formula danno: BaseDmg * (1 + (1 - CurrentHP/MaxHP)). - Aggiornamento dinamico del moltiplicatore danno ad ogni colpo subito. - Icona di stato "Berserk" visibile nell'HUD quando attiva (HP < 30%). | FALSE
12.1 | FALSE | Interazione mercante | 2 | M | Come giocatore, voglio interagire con l'NPC Mercante per vedere i potenziamenti disponibili. | - Quando un proiettile colpisce Nemico A, crea un raggio verso Nemico B (se entro raggio R). - Nemico B subisce il 50% del danno originale. - Effetto visivo di "catena" tra i due nemici. | FALSE
12.2 | FALSE | Acquisto potenziamenti permanenti | 2 | L | Come giocatore, voglio comprare un aumento di Max HP permanente per sopravvivere di più nella prossima run. | - Dopo essere morti e aver guadagnato valuta, si può interagire con un NPC con `Interact_button`. - L'NPC vende potenziamenti permanenti acquistabili con `Buy_button`. | FALSE
13 | TRUE | Morte & respawn | 5 | ∞ | Il giocatore riparte dall'inizio del dungeon quando gli HP raggiungono 0 a meno che non venga rianimato o respawni | - L'NPC spawna nella scena di "Start/Hub" dopo una morte. - Interazione apre una UI dedicata (Scene2D Window). - Mostra saldo valuta permanente accumulata. 7 | FALSE
13.1 | FALSE | Rianimazione (Lux) | 2 | M | Lux può usare parte dell'energia di Will per rianimare Nox. | - Premendo "Buy" su "Max HP Up", verifica saldo valuta. - Deduce costo e incrementa BaseMaxHP nel file di salvataggio globale (JSON). - La prossima New Run istanzia il player con i nuovi HP base. | FALSE
14 | FALSE | Scelta stanza successiva | 5 | L | I giocatori scelgono la porta della stanza successiva dopo aver completato quella attuale. | - Tutti i nemici sconfitti attivano le porte di uscita - Entrambi i giocatori devono posizionarsi sulla stessa porta per confermare. - Un evento negativo si verifica se il tempo scade. | FALSE
15 | FALSE | Cambio arma | 1 | M | Il giocatore può cambiare arma per adattare la strategia. | - Raccogliere un'arma da terra per sostituirla alla propria con tasto Interagisci | FALSE
16 | TRUE | Usa abilità speciali | 3 | ∞ | Il giocatore può attivare un'abilità speciale tramite hotkey per ottenere un vantaggio tattico. | - Abilità speciali sbloccate e abbastanza volontà permettono di premere `SpecialAttack_button`. - È richiesta sufficiente volontà e cooldown a zero. | FALSE
16.1 | FALSE | Attivazione Skill | 4 | M | Come giocatore, voglio attivare l'abilità speciale se ho abbastanza "Will", per ottenere un vantaggio immediato. | - Alla pressione di SpecialAttack_button, il sistema verifica se CurrentWill >= SkillCost. - Se vero: decrementa Will, esegue l'abilità, resetta il cooldown. - Se falso: riproduce suono "errore" o feedback visivo (UI lampeggiante). | FALSE
16.2 | FALSE | Cooldown System | 4 | S | Come giocatore, voglio vedere quando l'abilità è pronta, per non sprecare input inutilmente. | - Dopo l'uso, l'abilità entra in stato Cooldown per X secondi. - L'UI mostra un overlay scuro o un timer sull'icona della skill. - L'input viene ignorato dal Controller se Cooldown > 0. | FALSE
16.3 | FALSE | Abilità "Collapse" | 3 | L | Come Nox, voglio usare l'abilità "Reality Collapse" per danneggiare nemici in un'area attorno a me. | - Genera un'area di danno circolare (Box2D Sensor) centrata sul player. - Applica danno immediato a tutti i nemici nell'area. - Applica un leggero Knockback ai nemici colpiti. 4 | FALSE
17 | TRUE | Interazione con ambiente | 3 | ∞ | Lux può usare la sua Will per interagire con lo scenario e scoprire passaggi segreti o bottino. | - Controllando Lux, un oggetto interagibile si illumina. - Attivando l'interazione si apre un nuovo passaggio o appare un frammento di lore. - Nox non può eseguire questa interazione da solo. | FALSE
17.1 | FALSE | Rivelazione Passiva | 2 | M | Come Lux, voglio che oggetti nascosti diventino visibili quando mi avvicino, per identificare segreti. | - Implementare un Sensor circolare attorno a Lux. - Se il sensore collide con un oggetto flaggato Hidden, l'oggetto cambia alpha da 0 a 1 (o diventa luminoso). - Se Lux si allontana, l'oggetto torna nascosto. | FALSE
17.2 | FALSE | Interazione Attiva | 3 | L | Come giocatori, voglio poter interagire con un oggetto (rivelato) per ottenere loot. | - Se l'oggetto è "Rivelato" e il giocatore preme Interact_button. - Verifica Will > Cost. - Modifica stato oggetto (es. Muro -> distruzione, Cesta -> Drop Loot). - Nox non deve poter attivare questo trigger. 6 | FALSE
18 | TRUE | Interazione con NPC | 2 | ∞ | Il giocatore può interagire con gli NPC generici per saperne di più sulla lore del gioco. | - Incontrando NPC che vendono potenziamenti, si può interagire con loro tramite `Interact_button`, interagire con gli item venduti e usare la valuta posseduta. | FALSE
18.1 | FALSE | Mercante | 2 | M | I giocatori possono parlare con un mercante e spendere denaro raccolto per acquisire power-up e/o armi. | - Accumulando valuta spendibile da NPC, si può premere il tasto 'acquista' quando si ha la quantità giusta per un potenziamento. | FALSE
18.2 | FALSE | Scammer | 0 | S | I giocatori possono parlare con uno scacmmer e spendere denaro raccolo per poter scegliere di togliere un power up temporaneo. |  | FALSE
19 | FALSE | Inventario | 2 | M | Il giocatore può aprire la schermata dell'inventario per controllare oggetti e statistiche. | - Durante la partita, è possibile controllare le statistiche del personaggio e gli oggetti collezionati. | FALSE
20 | TRUE | Room modifiers (eventi random) | 2 | ∞ | I giocatori possono incontrare uno tra tanti eventi randomici una volta entrati in una porta segnalata con un indicatore secondario <!> | - Dato che sono entrato in una nuova stanza segnalata con ! ( evento), mi aspetto che nella stanza avvenga qualcosa di insolito | FALSE
20.1 | FALSE | Evento Arena | 2 | S | Come giocatori, vogliamo affrontare una stanza dove i nemici sono invulnerabili per un tempo limitato, per testare la nostra capacità di evasione. | - Timer visibile a schermo (es. 30s). - Nemici spawnati con flag Invulnerable = true (HP non scendono). - Le porte si aprono solo allo scadere del timer. - Feedback visivo quando si colpisce un nemico invulnerabile (es. suono metallico, scritta "IMMUNE"). | FALSE
20.2 | FALSE | Evento vento | 1 | M | Come giocatore, voglio dover compensare una forza fisica costante che mi spinge in una direzione, per rendere il movimento più impegnativo. | - Applicazione di una forza costante (applyForceToCenter Box2D) su tutti i corpi dinamici (Player). - Particelle visive (foglie/polvere) che indicano la direzione del vento. - La forza è sufficiente a spostare un giocatore fermo, ma superabile camminando controvento. | FALSE
20.3 | FALSE | Evento oscurità | 2 | ? | Come giocatori, vogliamo esplorare stanze completamente buie illuminate solo dalla nostra luce, per aumentare la tensione e la cooperazione. | - AmbientLight della mappa settato a quasi zero (0.1f). - Rendering di PointLight (Box2DLights) agganciate ai player (Lux e Nox). - I nemici fuori dal cono di luce sono invisibili o parzialmente oscurati. - Lux ha un raggio di luce leggermente maggiore di Nox. | FALSE
20.4 | FALSE | Evento anomalia gravitazionale | 1 | M | Come giocatore, voglio sperimentare cambi improvvisi di gravità, per sfruttare la fisica nei combattimenti. | - Modifica temporanea del vettore Gravity nel World Box2D. - I proiettili e i nemici subiscono la stessa alterazione. - Effetto di "fluttuazione" (damping ridotto) quando ci si muove. | FALSE
20.5 | FALSE | Evento glitch temporale | 1 | ? | Come giocatore, voglio che la velocità di gioco acceleri o rallenti casualmente (effetto "Lag" diegetico), rappresentando l'instabilità del Mu. | - Modifica dinamica del moltiplicatore deltaTime nel Game Loop.ù - Effetto visivo "Chromatic Aberration" (gdx-vfx) che si intensifica quando il tempo rallenta/accelera. - La musica subisce un leggero pitch shift coerente con la velocità. | FALSE
20.6 | FALSE | Evento loot ombra | 2 | XL | Come Nox, voglio incontrare un nemico con l'equipaggiamento della mia run precedente per recuperare il loot perso. | Iniziata una nuova run dopo una morte, c'è probabilità di una stanza speciale. In essa, affrontare un'IA nemica con l'equipaggiamento e le abilità della run precedente. Sconfiggendo, l'equipaggiamento (loot) viene lasciato a terra. - Alla morte, serializzare inventario/stats su JSON. - Probabilità spawn "Shadow Enemy" in nuova run. - Shadow usa l'arma del JSON. - Drop del vecchio inventario alla sconfitta. | FALSE
20.7 | FALSE | Evento serenità | 2 | ? | Come giocatori, vogliamo trovare occasionalmente una stanza sicura dove il tempo non scorre e un'entità benevola ci cura, per pianificare la prossima mossa senza ansia. | - Il timer di collasso della stanza è disabilitato/invisibile. - Nessun nemico spawna nella stanza. - NPC 'Serene' presente: Interazione con tasto dedicato. - L'interazione ripristina HP e Scudo al 100% per entrambi i giocatori. - L'interazione può avvenire una sola volta per run della stanza. | FALSE
21 | TRUE | Economy | 4 | ∞ | Come giocatori vogliamo spendere valute per migliorare le abilità dei personaggi e affrontare i nemici con più facilità. | - All'inizio di una run la will aumenta con l'uccisione di nemici. - Ogni volta che attraversi una porta la determinazione aumenta. - I nemici morti, le interazioni e gli eventi random possono droppare oro da spendere al con i mercanti. | FALSE
21.1 | FALSE | Gold economy | 2 | S | Come giocatori possiamo raccogliere ora da spendere presso i mercanti per potenziamenti temporanei. | - L'oro droppa randomicamente da nemici sconfitti - L'oro è aggiunto al saldo temporaneo del giocatore - L'oro può essere speso presso un mercante | FALSE
21.2 | FALSE | Will economy | 4 | S | La Will è una risorsa temporanea che i giocatori usano per attivare abilità speciali e interazioni ambientali. | - La Will si ricarica uccidendo nemici - La Will ha un tetto massimo - Azzerata ad ogni run | FALSE
21.3 | FALSE | Determination economy | 4 | S | Come giocatori possiamo guadagnare determinazione man mano che progrediamo nel dungeon. | - La determinazione aumenta ad ogni passaggio di stanza - Sblocca bonus o eventi al raggiungimento di checkpoints. - Azzerata ad ogni run. | FALSE
22 | TRUE | Audio managment | 2 | ∞ | Come giocatori vogliamo avere un audio di gioco dinamico che reagisce alle nostre azioni nel gioco così possiamo immergerci meglio nel gioco. | - Tutti i requisiti audio specifici (22,1; 22,2; 22,3) sono implementati e funzionanti. - I volumi di gioco sono regolabili tramite menu di pausa. | FALSE
22.1 | FALSE | Dynamic music | 0 | L | Come giocatori volgiamo che la musica di sottofondo si faccia più intensa se siamo in un combattimento per aumentare l'intensità percepita dello scontro. | - La musica cambia da "Esplorazione" a "Combattimento" entro 1 secondo dall'ingaggio del primo nemico. - La musica torna a "Esplorazione" 3 secondi dopo la sconfitta dell'ultimo nemico nella stanza. | FALSE
22.2 | FALSE | Menu sounds | 1 | S | Come giocatore voglio sentire dei brevi soundbite quando interagisco con i menu del gioco così che possa avere un feedback dei miei input. | - Un suono Menu_Select viene riprodotto alla pressione di un pulsante. - Un suono Menu_Back viene riprodotto quando si torna indietro. - Un suono Menu_Error viene riprodotto in caso di input non valido. | FALSE
22.3 | FALSE | Diegetic sounds | 1 | L | Come giocatori vogliamo sentire determinati audio a seconda delle azioni nostre e dei nemici per meglio immedesimarci nell'atmosfera del gioco. | - Ogni tipo di attacco primario (Melee, Ranged, Skill) ha un suo sound design unico. - Ogni nemico ha un suono di "Morte". - Le interazioni ambientali (es. apertura porta/cassa) riproducono suoni contestuali. | FALSE

## Test Tracker
ID | Titolo | Caso limite | Descrizione | IMPLEMENTATO | ASSEGNATARIO | NOTE
1 | testNewGame() | FALSE | Testa l'inizializzazione di una nuova partita in EventManager | TRUE | Alessandro
2 | testLoadGame() | FALSE | Verifica la logica di caricamento di un salvataggio | FALSE | Alessandro
3 | testSaveSizeLimit() | TRUE | Verifica che il salvataggio non sia troppo grosso | FALSE | Alessandro
4 | testOption() | FALSE | Testa il passaggio alla schermata delle opzioni | FALSE | Alessandro
5 | testExit() | FALSE | Testa la corretta chiusura del gioco | TRUE | Alessandro
6 | testAddMenuListener() | FALSE | Testa che i listener vengano registrati correttamente nella TitleScreen | TRUE | Alessandro
7 | testButtonClick() | FALSE | Testa che il click di una delle opzioni nella TitleScreen avvisi correttamente tutti gli osservatori | FALSE | Alessandro
8 | testAddMovementListener() | FALSE | Testa che i listener vengano registrati correttamente in MovementInput | TRUE | Alessandro
9 | testNewGameSound() | FALSE | Testa che parta il suono "NewGame" in AudioManager al click di NewGame | FALSE | Alessandro
10 | testLoadGameSound() | FALSE | Testa che parta il suono "LoadGame" in AudioManager al click di Continue | FALSE | Alessandro
11 | testSaveGame() | FALSE | Testa che il Player crei un Memente contenete tutte le informazioni suil giocatore | FALSE | Alessandro
11 | testOptionSound() | FALSE | Testa che Parta il suono "Option" in AudioManager all'apertura delle opzioni | FALSE | Alessandro
12 | testExitSound() | FALSE | Testa che parta il suono "Exit" in AudioManager alla pressione del pulsante Exit | FALSE | Alessandro
14 | testButtonInput() | FALSE | Testa che la pressione di un pulsante sul controller venga rilevata | FALSE | Alessandro
15 | testAnalogicInput() | FALSE | Testa che il movimento della levetta sul controller venga rilevato | FALSE | Alessandro
16 | testMovement() | FALSE | Testa che l'input della levetta si traduca in un cambiamento effettivo della posizione del player sulla mappa | TRUE | Alessandro | si dovrebbero definire i metodi di salvataggio prima
17 | testDoAction() | FALSE | Testa l'esecuzione di un'azione generica alla pressione di un pulsante sul controller | FALSE | Alessandro | si deve definire la title screen prima
18 | testGameManagerUniqueInstance() | FALSE | Testa che non si possa creare un'altra istanza di GameManager in quanto Singleton | TRUE | Alessandro | si deve definire il controller prima?
19 | testResetData() | FALSE | Testa che i dati di gioco vengano resettati quando richiesto | FALSE | Alessandro | si dovrebbero definire i nemici prima
21 | testDoAnAttack() | FALSE | Testa che invocando player.doAnAttack(), venga effettivamente chiamato il metodo .attack() della strategia attualmente impostata. | FALSE | Dario | è impossibile che avvenga questo scenario, la richiesta di argomenti è già implicita nel costruttore di Player,java
23 | testGetAttackSound() | FALSE | Testa che l'AudioManager prenda il giusto ID in base alla classe del giocatore | FALSE | Dario | si dovrebbero definire i nemici prima
24 | testNotificationContainsStrategy() | FALSE | Testa che l'oggetto AttackStrategy passato all'AudioManager sia esattamente lo stesso che il Player stava usando | FALSE | Dario | si dovrebbe definire la mappa prima
25 | testDoAnAttackWithoutStrategy() | TRUE | Testa cosa succede se per errore nessuna strategia è contenuta nell'attacco | TRUE | Dario
30 | testOnPlayerAttackTriggered() | FALSE | Testa che quando il Player esegue un attacco, il metodo onPlayerAttack dell'Observer venga effettivamente chiamato. | FALSE | Dario | si dovrebbe definire la mappa prima
32 | testLoadTemplate() | FALSE | Testa che venga caricato un temeplate di mappa da quelli disponibili | TRUE | Dario | si dovrebbero definire i nemici prima
33 | testCorruptTemplate() | TRUE | Testa come si comporta il progamma in caso di template corrotti o mancanti | TRUE | Dario
34 | testAddEnemies() | FALSE | Testa che vengano spawnati correttamente i nemici | FALSE | Dario
35 | testAddTraps() | FALSE | Testa che vengano aggiunte delle trappole sulla mappa | FALSE | Dario
36 | testSetDoors() | FALSE | Testa che vengano spawnate correttamente delle porte sulle pareti | FALSE | Dario | Da verificare
37 | testSetPlayersSpawn() | FALSE | Testa che i giocatori vengano posizionati in posizioni accettabili | FALSE | Dario
38 | testGetResult() | FALSE | Testa che il la stanza completa venga costruita correttamente con tutti gli elementi aggiunti | FALSE | Dario
39 | testReset() | FALSE | Testa che il programma pulisca il builder stanze | FALSE | Dario
20 | testPlayerInitialization() | FALSE | Testa che la classe scelta dal giocatore sia quella corrente | TRUE | Giuseppe
22 | testAddAudioListener() | FALSE | Testa che un oggetto AudioManager possa essere aggiunto alla lista dei listener del Player senza errori. | FALSE | Giuseppe
26 | testWarriorStats() | FALSE | Testa che le statistiche del guerriero vengano prese correttamente con i metodi getter | TRUE | Giuseppe
27 | testMageStats() | FALSE | Testa che le statistiche del mago vengano prese correttamente con i metodi getter | TRUE | Giuseppe | sono 4 test diversi, uno per classe
28 | testThiefStats() | FALSE | Testa che le statistiche del ladro vengano prese correttamente con i metodi getter | TRUE | Giuseppe | questo era già fatto da Giuseppe, ho cambiato assegnatario
29 | testArcherStats() | FALSE | Testa che le statistiche del arciere vengano prese correttamente con i metodi getter | TRUE | Giuseppe | questo era già fatto da Giuseppe, ho cambiato assegnatario
31 | testAudioStrategyIdentification() | FALSE | Testa che ricevendo una strategia completa, l'AudioManager estragga il soundID e riproduca il suono corrispondente. | FALSE | Giuseppe | questo era già fatto da Giuseppe, ho cambiato assegnatario
40 | testEnemyRegistryCache() | FALSE | Verifica che il registry contenga i prototipi base | FALSE | Giuseppe
41 | testCloneIndependence() | FALSE | Testa che clonando un nemico crei un oggetto in memoria diverso | FALSE | Giuseppe
42 | testEnemyNotFound() | TRUE | Testa cosa succede se si vuole clonare un nemico non esistente (stretegia pattern prototype) | FALSE | Giuseppe | Da verificare
43 | testChaserBehaviour() | FALSE | Testa che il Chaser cerchi di avvicinarsi al giocatore per attaccarlo | FALSE | Giuseppe
44 | testRangerBehaviour() | FALSE | Testa che il Ranger cerchi di stare a distanza dal giocatore per attaccare da lontano | FALSE | Giuseppe
45 | testPusherBehaviour() | FALSE | Testa che il Pusher cerchi di avvicinarsi al giocatore per spingerlo sulle trappole | FALSE | Giuseppe
46 | testShielderBehaviour() |  | [COMPORTAMENTO SHIELDER DA DEFINIRE] | FALSE
47 | testOblivionBehaviour() | FALSE | [COMPORTAMENTO OBLIVION DA DEFINIRE] | FALSE